## 20240731
ATECH システム開発／制作スケジュール
NO | 大分類 | 中分類 | 項目 | 備考 | 担当者 | 完了日 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  |  | 2025-02-01
[7 empty] | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 22
1 | ATECH本番 |  |  |  | 全員 | 2025-02-22 | bar: 2025-02-01 22
2 | 企画 | 計画 | 企画書 |  | 全員 | 2024-07-31 | bar: 2024-07-01 3 to 2024-07-01 31
3 |  | 要件定義書 | 業務要件をまとめる |  | 全員 | 2024-07-31 | bar: 2024-07-01 3 to 2024-07-01 31
4 |  |  | 機能／非機能要件をまとめる |  | 全員 | 2024-07-31 | bar: 2024-07-01 3 to 2024-07-01 31
5 | 開発 | 外部設計（ワイヤー） | ワイヤーフレーム（Figma） | （Figma） | 高橋ダ、大谷 | 2024-08-28 | bar: 2024-08-01 7 to 2024-08-01 28
6 |  |  | サイトマップ | （Figma） | 高橋ダ、大谷 | 2024-08-28 | bar: 2024-08-01 7 to 2024-08-01 28
7 |  |  | ラフデザイン | （Figma） | 高橋ダ、大谷 | 2024-08-28 | bar: 2024-08-01 7 to 2024-08-01 28
8 |  | 内部設計（詳細設計） | データベース設計・構築 |  | 蒲 | bar: 2024-09-01 4 to 2024-09-01 25
9 |  |  | システム設計書作成 |  | 蒲 | bar: 2024-09-01 4 to 2024-09-01 25
10 |  |  | テスト環境構築 |  | 蒲 | bar: 2024-09-01 4 to 2024-09-01 25
12 |  | 外部開発（カンプ） | デザイン（AI・PSD・XDなど） |  | 高橋ダ、大谷 | 2024-09-25 | bar: 2024-09-01 4 to 2024-09-01 25
13 |  |  | ・ユーザーログインフォーム |  | 高橋ダ、大谷 | 2024-09-25 | bar: 2024-09-01 4 to 2024-09-01 25
14 |  |  | ・ユーザーサインアップフォーム |  | 高橋ダ、大谷 | 2024-09-25 | bar: 2024-09-01 4 to 2024-09-01 25
15 |  |  | デザインデータ書き出し |  | 高橋ダ、大谷 | 2024-09-25 | bar: 2024-09-01 4 to 2024-09-01 25
16 |  | 内部開発 | HTMLコーディング
管理者側
・サインアップ | bar: 2024-10-01 2 to 2024-10-01 9
・ログイン | bar: 2024-10-01 2 to 2024-10-01 9
・管理者一覧 | bar: 2024-10-01 2 to 2024-10-01 9
・管理者編集 | bar: 2024-10-01 2 to 2024-10-01 9
・お知らせ | bar: 2024-10-01 2 to 2024-10-01 9
・ユーザー一覧 | bar: 2024-10-01 2 to 2024-10-01 9
・設定 | bar: 2024-10-01 2 to 2024-10-01 9
ユーザー側
・サインアップフォーム | bar: 2024-10-01 2 to 2024-10-01 9
・ログインフォーム | bar: 2024-10-01 2 to 2024-10-01 9
18 |  |  | ・一覧ページ
19 |  |  | - 家族 | 主に一年。途中まで二年も参加 | 田島、一年生 | 2024-11-27 | bar: 2024-10-01 16 to 2024-10-01 30
|  |  | - ユーザー | 主に一年。途中まで二年も参加 | 蒲、一年生 | 2024-11-27 | bar: 2024-10-01 16 to 2024-10-01 30
|  |  | - お金 | 主に一年。途中まで二年も参加 | 高橋ダ、一年生 | 2024-11-27 | bar: 2024-10-01 16 to 2024-10-01 30
|  |  | - お財布 | 主に一年。途中まで二年も参加 | 大谷、一年生 | 2024-11-27 | bar: 2024-10-01 16 to 2024-10-01 30
20 |  |  | - お手伝い | 主に一年。途中まで二年も参加 | 李、一年生 | 2024-11-27 | bar: 2024-10-01 16 to 2024-10-01 30
・追加ページ
|  |  | - 家族 | 主に一年。途中まで二年も参加 | 田島、一年生 | 2024-11-27 | bar: 2024-10-01 16 to 2024-10-01 30
|  |  | - ユーザー | 主に一年。途中まで二年も参加 | 蒲、一年生 | 2024-11-27 | bar: 2024-10-01 16 to 2024-10-01 30
|  |  | - お金 | 主に一年。途中まで二年も参加 | 高橋ダ、一年生 | 2024-11-27 | bar: 2024-10-01 16 to 2024-10-01 30
|  |  | - お財布 | 主に一年。途中まで二年も参加 | 大谷、一年生 | 2024-11-27 | bar: 2024-10-01 16 to 2024-10-01 30
|  |  | - お手伝い | 主に一年。途中まで二年も参加 | 李、一年生 | 2024-11-27 | bar: 2024-10-01 16 to 2024-10-01 30
・編集ページ
|  |  | - 家族 | 主に一年。途中まで二年も参加 | 田島、一年生 | 2024-11-27 | bar: 2024-10-01 16 to 2024-10-01 30
|  |  | - ユーザー | 主に一年。途中まで二年も参加 | 蒲、一年生 | 2024-11-27 | bar: 2024-10-01 16 to 2024-10-01 30
|  |  | - お金 | 主に一年。途中まで二年も参加 | 高橋ダ、一年生 | 2024-11-27 | bar: 2024-10-01 16 to 2024-10-01 30
|  |  | - お財布 | 主に一年。途中まで二年も参加 | 大谷、一年生 | 2024-11-27 | bar: 2024-10-01 16 to 2024-10-01 30
|  |  | - お手伝い | 主に一年。途中まで二年も参加 | 李、一年生 | 2024-11-27 | bar: 2024-10-01 16 to 2024-10-01 30
21 |  |  | プログラミング（PHP）
22 |  |  | ・共通部分のパーツ化 |  | 蒲 | 2024-12-04 | bar: 2024-11-01 6 to 2024-11-01 13
23 |  |  | - ヘッダー部分 |  | 蒲 | 2024-12-04 | bar: 2024-11-01 6 to 2024-11-01 13
24 |  |  | - 左メニュー部分 |  | 蒲 | 2024-12-04 | bar: 2024-11-01 6 to 2024-11-01 13
管理者側
・サインアップ | bar: 2024-11-01 6 to 2024-11-01 13
|  |  | ・ログイン | 登録確認メール | bar: 2024-11-01 6 to 2024-11-01 13
・管理者一覧 | bar: 2024-11-01 6 to 2024-11-01 13
・管理者編集 | bar: 2024-11-01 6 to 2024-11-01 13
・お知らせ | bar: 2024-11-01 6 to 2024-11-01 13
・ユーザー一覧 | bar: 2024-11-01 6 to 2024-11-01 13
・設定 | bar: 2024-11-01 6 to 2024-11-01 13
ユーザー側
・サインアップフォーム | bar: 2024-11-01 20 to 2024-12-01 18
・ログインフォーム | bar: 2024-11-01 20 to 2024-12-01 18
25 |  |  | ・一覧ページ
|  |  | - 家族 |  | 田島 | [36 empty] | HTML未完成でもPHPは組めるらしい・・・ 蒲レクチャー頼む！！ | bar: 2024-11-01 20 to 2024-12-01 18
|  |  | - ユーザー |  | 蒲 | bar: 2024-11-01 20 to 2024-12-01 18
|  |  | - お金 |  | 高橋ダ | bar: 2024-11-01 20 to 2024-12-01 18
|  |  | - お財布 |  | 大谷 | bar: 2024-11-01 20 to 2024-12-01 18
|  |  | - お手伝い |  | 李 | bar: 2024-11-01 20 to 2024-12-01 18
26 |  |  | ・追加ページ
|  |  | - 家族 |  | 田島 | bar: 2024-11-01 20 to 2024-12-01 18
|  |  | - ユーザー |  | 蒲 | bar: 2024-11-01 20 to 2024-12-01 18
|  |  | - お金 |  | 高橋ダ | bar: 2024-11-01 20 to 2024-12-01 18
|  |  | - お財布 |  | 大谷 | bar: 2024-11-01 20 to 2024-12-01 18
|  |  | - お手伝い |  | 李 | bar: 2024-11-01 20 to 2024-12-01 18
・編集ページ
|  |  | - 家族 |  | 田島 | bar: 2024-11-01 20 to 2024-12-01 18
|  |  | - ユーザー |  | 蒲 | bar: 2024-11-01 20 to 2024-12-01 18
|  |  | - お金 |  | 高橋ダ | bar: 2024-11-01 20 to 2024-12-01 18
|  |  | - お財布 |  | 大谷 | bar: 2024-11-01 20 to 2024-12-01 18
|  |  | - お手伝い |  | 李 | bar: 2024-11-01 20 to 2024-12-01 18
32 |  | テスト | 単体テスト | bar: 2024-12-01 25 to 2025-01-01 8
33 |  |  | 結合テスト | bar: 2024-12-01 25 to 2025-01-01 8
34 |  |  | システムテスト | bar: 2024-12-01 25 to 2025-01-01 8
35 |  |  | 運用テスト | bar: 2024-12-01 25 to 2025-01-01 8
36 |  | 本番化 | 本番実装 | bar: 2024-12-01 25 to 2025-01-01 8
37 |  |  | 検収 | bar: 2025-02-01 22
38 |  |  | 納品 | bar: 2025-02-01 22
39 | 運用 |  | 運用マニュアル | bar: 2025-02-01 22
40 |  |  | 利用者教育 | bar: 2025-02-01 22
41 |  |  | システム運用評価 | bar: 2025-02-01 22
42 |  |  | 業務運用評価 | bar: 2025-02-01 22
43 | 保守 |  | ソフトウェアアップデート | bar: 2025-02-01 22
44 |  |  | サーバ管理 | bar: 2025-02-01 22
45 |  | プレゼン |  |  | 全員 | bar: 2025-01-01 15 to 2025-02-01 22