## 20240731
ATECH システム開発／制作スケジュール | [42 empty] | 締め切り
完了予定
NO | 大分類 | 中分類 | 項目 | 備考 | 担当者 | 完了日 | 締め切り | 2024-07-01 |  |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | 完了
[8 empty] | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 22 | 取り掛かり
1 | ATECH本番 |  |  |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22
| 学校本番 |  |  |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | bar: 2025-02-01 12
| 企画書本番 |  |  |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | bar: 2024-09-01 11; 2025-02-01 12
2 | 企画 | 計画 | 企画書 |  | 松本・棚町 | 2024-07-24 | 2024-09-04 | bar: 2024-07-01 3 to 2024-07-01 24; 2024-09-01 4
3 |  | 要件定義書 | 業務要件をまとめる |  | 松本・棚町 | 2024-07-24 | 2024-09-04 | bar: 2024-07-01 3 to 2024-07-01 24; 2024-09-01 4
4 |  |  | 機能／非機能要件をまとめる |  | 松本・棚町 | 2024-07-31 | 2024-09-04 | bar: 2024-07-01 3 to 2024-07-01 31; 2024-09-01 4
5 |  | 資料 | 企画書PowerPoint |  | 西村・市川 |  | 2024-09-04 | bar: 2024-07-01 31; 2024-09-01 4
6 |  |  | コンテスト用PowerPoint |  | 手が空いた人たち |  | 2025-02-05 | bar: 2025-02-01 5
7 | 開発 | 外部設計 | ワイヤーフレーム（Figma） | （Figma） | 松本・小川 |  | 2024-10-16 | bar: 2024-07-01 31; 2024-09-01 4; 2024-10-01 16
8 |  |  | サイトマップ | （Figma） | 松本・小川 |  | 2024-10-16 | bar: 2024-07-01 31; 2024-09-01 4; 2024-10-01 16
9 |  |  | ラフデザイン | （Figma） | 松本・小川 |  | 2024-10-16 | bar: 2024-07-01 31; 2024-09-01 4; 2024-10-01 16
10 |  | 内部設計（詳細設計） | データベース設計・構築 |  | 松本・棚町 |  | 2024-10-16 | bar: 2024-07-01 31; 2024-09-01 4; 2024-10-01 16
11 |  | 外部開発 | デザイン（figma） |  | 1年生 |  | 2024-10-30 | bar: 2024-10-01 30
12 |  |  | デザインデータ書き出し |  | 1年生 |  | 2024-10-30 | bar: 2024-10-01 30
13 |  | 内部開発 | HTMLコーディング | includeを使用 |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-11-01 27
14 |  |  | ・トップページ |  |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-11-01 27
15 |  |  | ・ログイン・会員登録 |  |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-11-01 27
16 |  |  | ・マイページ |  |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-11-01 27
17 |  |  | ・食材管理 |  |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-11-01 27
18 |  |  | ・食材登録 |  |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-11-01 27
19 |  |  | ・チャット |  |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-11-01 27
20 |  |  | ・ランキング |  |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-11-01 27
21 |  |  | ・レシピ |  |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-11-01 27
22 |  |  | ・レシピ内容 |  |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-11-01 27
23 |  |  | ・投稿レシピ |  |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-11-01 27
24 |  |  | ・投稿レシピ管理 |  |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-11-01 27
25 |  |  | ・利用規約 |  |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-11-01 27
26 |  |  | ・お問い合わせ |  |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-11-01 27
27 |  |  | プログラミング（PHP） |  |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-12-01 18
28 |  |  | ・共通分のパーツ化 | includeを使用 |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-12-01 18
29 |  |  | ・・ヘッダー |  |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-12-01 18
30 |  |  | ・・メニュー |  |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-12-01 18
31 |  |  | ・・フッター |  |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-12-01 18
32 |  |  | ・トップページ | 上位レシピ・上位ランカー・お知らせ |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-12-01 18
33 |  |  | ・ログイン・会員登録 | ログイン・新規会員登録・メール |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-12-01 18
34 |  |  | ・マイページ | ユーザー名・ランク |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-12-01 18
35 |  |  | ・食材管理 | 所持している食材を一覧表示 |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-12-01 18
36 |  |  | ・食材登録 | ワンタッチで食材を登録できる |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-12-01 18
37 |  |  | ・チャット |  |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-12-01 18
38 |  |  | ・ランキング | 自身の付近のランキング・最上位のランキング |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-12-01 18
39 |  |  | ・レシピ | ランキング・おすすめ・検索 |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-12-01 18
40 |  |  | ・レシピ内容 | 自身の食材一覧ができる |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-12-01 18
41 |  |  | ・投稿レシピ | 画像・材料・作り方 |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-12-01 18
42 |  |  | ・投稿レシピ管理 | 自身の登録したレシピを管理 |  |  | 2025-01-29 | bar: 2024-12-01 18
43 |  |  | ・利用規約 |  | １年生 |  | 2025-01-29 | bar: 2024-12-01 18
44 |  |  | ・お問い合わせ |  | １年生 |  | 2025-01-29 | bar: 2024-12-01 18
45 |  | テスト | 単体テスト |  |  |  | 2025-01-29 | bar: 2025-02-01 5
46 |  |  | 結合テスト |  |  |  | 2025-01-29 | bar: 2025-02-01 5
47 |  |  | システムテスト |  |  |  | 2025-01-29 | bar: 2025-02-01 5
48 |  |  | 運用テスト |  |  |  | 2025-01-29 | bar: 2025-02-01 5
49 |  | 本番化 | 本番実装 |  |  |  | 2025-01-29 | bar: 2025-02-01 5