## 20230919
システム開発／制作スケジュール
NO | 大分類 | 中分類 | 項目 | 備考 | 担当者 | 完了日 | 2024-10-01 |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | 2024-01-01 |  |  |  | 2024-02-01
[7 empty] | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26
1 | 企画 | 計画 | 企画書
2 |  | 要件定義書 | 業務要件をまとめる
3 |  |  | 機能／非機能要件をまとめる
4 | 開発 | 外部設計 | ワイヤーフレーム
5 |  |  | サイトマップ
6 |  |  | ラフデザイン
7 |  | 内部設計（詳細設計） | データベース設計・構築 |  |  | ハディル
8 |  |  | システム設計書作成
9 |  |  | テスト環境構築
10
11 |  | 外部開発 | デザイン（AI・PSD・XDなど）
12 |  |  | ・追加：ユーザーログインフォーム |  |  | リュウ・ゾウ
13 |  |  | ・追加：ユーザーサインアップフォーム |  |  | リュウ・ゾウ
14 |  |  | ・ユーザー
15 |  |  | ・トップページ |  |  | ヒダカ
16 |  |  | ・投稿ページ |  |  | ヒダカ
17 |  |  | ・評価ページ |  |  | ヒダカ
18 |  |  | ・マップページ |  |  | ヒダカ
19 |  |  | ・ポイント使用画面 |  |  | ヒダカ
20 |  |  | デザインデータ書き出し
21 |  | 内部開発 | HTMLコーディング
22 |  |  | ・管理画面
23 |  |  | ・各種テンプレートページ |  |  | ハディル | bar: 2024-10-01 9 to 2024-10-01 30
24 |  |  | ・追加：ユーザー編集ページ |  |  | ハディル | bar: 2024-10-01 23 to 2024-11-01 13
25 |  |  | ・追加：ユーザーログインフォーム |  |  | リュウ | bar: 2024-10-01 9 to 2024-10-01 23
26 |  |  | ・追加：ユーザーサインアップフォーム |  |  | ゾウ | bar: 2024-10-01 9 to 2024-10-01 23
27 |  |  | ・ユーザー
28 |  |  | ・トップページ |  |  | ヒダカ | bar: 2024-10-01 9 to 2024-10-01 23
29 |  |  | ・投稿ページ |  |  | ヒダカ | bar: 2024-10-01 16 to 2024-10-01 30
30 |  |  | ・評価ページ |  |  | ヒダカ | bar: 2024-10-01 23 to 2024-11-01 6
31 |  |  | ・マップページ |  |  | クロダ | bar: 2024-10-01 9 to 2024-10-01 23
32 |  |  | ・ポイント使用画面 |  |  | クロダ | bar: 2024-10-01 23 to 2024-11-01 6
33 |  |  | プログラミング（PHP）
34 |  |  | ・共通分のパーツ化
35 |  |  | - ヘッダー部分 |  |  | ゾウ | bar: 2024-10-01 23 to 2024-11-01 6
36 |  |  | - 左メニュー部分 |  |  | リュウ | bar: 2024-10-01 23 to 2024-11-01 6
37 |  |  | ・ユーザー一覧ページ | 削除機能有り |  | ヒダカ | bar: 2024-11-01 6 to 2024-11-01 20
38 |  |  | ・ユーザー追加ページ |  |  | ハディル | bar: 2024-11-01 13 to 2024-12-01 4
39 |  |  | ・ユーザー編集ページ |  |  | ハディル | bar: 2024-11-01 27 to 2024-12-01 25
40 |  |  | ・ユーザーログインフォーム |  |  | ゾウ | bar: 2024-10-01 30 to 2024-11-01 27
41 |  |  | ・ユーザーサインアップフォーム | 登録確認メール |  | ヒダカ | bar: 2024-11-01 20 to 2024-12-01 18
42 |  |  | ・セッションでのログイン後セキュリティ制御 | ユーザー一覧・編集ページ |  | ハディル | bar: 2024-12-01 25 to 2024-01-01 29
・ユーザー
|  |  | ・ログインTOP |  |  | クロダ | bar: 2024-11-01 6 to 2024-12-01 4
|  |  | ・投稿ページ |  |  | ヒダカ | bar: 2024-11-01 27 to 2024-12-01 25
|  |  | ・評価ページ |  |  | ゾウ | bar: 2024-11-01 27 to 2024-12-01 25
|  |  | ・マップページ |  |  | リュウ | bar: 2024-11-01 6 to 2024-12-01 4
|  |  | ・ポイント使用画面 |  |  | ハディル | bar: 2024-12-01 18 to 2024-01-01 22
|  |  | ・エリア選択画面 |  |  | クロダ | bar: 2024-12-01 4 to 2024-12-01 25
|  |  | ・トップ画面 |  |  | ヒダカ | bar: 2024-01-01 8 to 2024-01-01 29
43 |  |  | ・管理画面
44 |  |  | ・管理画面 投稿管理一覧 |  |  | ゾウ | bar: 2024-11-01 20 to 2024-12-01 18
45 |  |  | ・管理画面 投稿一覧編集 |  |  | ゾウ | bar: 2024-12-01 18 to 2024-01-01 29
49 |  |  | ・トップページ ポイント管理
50 |  |  | ・管理画面 ポイント管理 |  |  | リュウ | bar: 2024-11-01 20 to 2024-12-01 11
51 |  |  | ・管理画面 アイテム管理 |  |  | リュウ | bar: 2024-12-01 11 to 2024-01-01 8
52 |  |  | ・管理画面 アイテム編集 |  |  | リュウ | bar: 2024-01-01 8 to 2024-01-01 29
53 |  | テスト | 単体テスト |  |  | ゾウ | bar: 2024-01-01 29 to 2024-02-01 5
54 |  |  | 結合テスト |  |  | リュウ | bar: 2024-02-01 5 to 2024-02-01 12
55 |  |  | システムテスト |  |  | クロダ | bar: 2024-02-01 12 to 2024-02-01 19
56 |  |  | 運用テスト |  |  | ハディル | bar: 2024-02-01 19 to 2024-02-01 26
57 |  | 本番化 | 本番実装 |  |  | ヒダカ | bar: 2024-02-01 26
58 |  |  | 検収
59 |  |  | 納品
60 | 運用 |  | 運用マニュアル
61 |  |  | 利用者教育
62 |  |  | システム運用評価
63 |  |  | 業務運用評価
64 | 保守 |  | ソフトウェアアップデート
65 |  |  | サーバ管理
66