## 20240731
ATECH システム開発／制作スケジュール
NO | 大分類 | 中分類 | 項目 | 備考 | 担当者 | 完了日 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  |  | 2025-02-01
[7 empty] | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 22
1 | ATECH本番 |  |  |  |  | 2025-02-22
2 | 企画 | 計画 | 企画書 | bar: 2024-07-01 3 to 2024-07-01 31
3 |  | 要件定義書 | 業務要件をまとめる | bar: 2024-07-01 3 to 2024-07-01 31
4 |  |  | 機能／非機能要件をまとめる | bar: 2024-07-01 3 to 2024-07-01 31
5 | 開発 | 外部設計 | ワイヤーフレーム（Figma） | （Figma） | キン・宮本 | bar: 2024-07-01 3 to 2024-08-01 28
6 |  |  | サイトマップ | （Figma） | キン・宮本 | bar: 2024-07-01 3 to 2024-08-01 28
7 |  |  | ラフデザイン | （Figma） | キン・宮本 | bar: 2024-07-01 3 to 2024-08-01 28
8 |  | 内部設計（詳細設計） | データベース設計・構築 |  | リ・モウ | bar: 2024-08-01 7 to 2024-08-01 28
9 |  |  | システム設計書作成 |  | キン・宮本 | bar: 2024-08-01 7 to 2024-08-01 28
10 |  |  | テスト環境構築 |  | キン・宮本 | bar: 2024-08-01 7 to 2024-08-01 28
11
12 |  | 外部開発 | デザイン（AI・PSD・XDなど） | bar: 2024-09-01 4 to 2024-09-01 25
13 |  |  | ・追加：ユーザーログインフォーム |  | キン・宮本 | bar: 2024-09-01 4 to 2024-09-01 25
14 |  |  | ・追加：ユーザーサインアップフォーム |  | キン・宮本 | bar: 2024-09-01 4 to 2024-09-01 25
15 |  |  | デザインデータ書き出し |  | キン・宮本 | bar: 2024-09-01 4 to 2024-09-01 25
16 |  | 内部開発 | HTMLコーディング | bar: 2024-10-01 2 to 2025-01-01 29
17 |  |  | ・各種テンプレートページ |  | リ・モウ | bar: 2024-10-01 2 to 2025-01-01 29
18 |  |  | ・追加：ユーザー編集ページ |  | リ・モウ | bar: 2024-10-01 2 to 2025-01-01 29
19 |  |  | ・追加：ユーザーログインフォーム |  | リ・モウ | bar: 2024-10-01 2 to 2025-01-01 29
20 |  |  | ・追加：ユーザーサインアップフォーム |  | リ・モウ | bar: 2024-10-01 2 to 2025-01-01 29
21 |  |  | プログラミング（PHP） | bar: 2024-10-01 2 to 2025-01-01 29
22 |  |  | ・共通分のパーツ化 |  | リ・モウ | bar: 2024-10-01 2 to 2025-01-01 29
23 |  |  | - ヘッダー部分 |  | リ・モウ | bar: 2024-10-01 2 to 2025-01-01 29
24 |  |  | - 左メニュー部分 |  | リ・モウ | bar: 2024-10-01 2 to 2025-01-01 29
25 |  |  | ・ユーザー一覧ページ | 削除機能有り | リ・モウ | bar: 2024-10-01 2 to 2025-01-01 29
26 |  |  | ・ユーザー編集ページ |  | リ・モウ | bar: 2024-10-01 2 to 2025-01-01 29
27 |  |  | ・ユーザーログインフォーム |  | リ・モウ | bar: 2024-10-01 2 to 2025-01-01 29
28 |  |  | ・ユーザーサインアップフォーム | 登録確認メール | リ・モウ | bar: 2024-10-01 2 to 2025-01-01 29
29 |  |  | ・セッションでのログイン後セキュリティ制御 | ユーザー一覧・編集ページ | リ・モウ | bar: 2024-10-01 2 to 2025-01-01 29
30
31
32 |  | テスト | 単体テスト
33 |  |  | 結合テスト
34 |  |  | システムテスト
35 |  |  | 運用テスト
36 |  | 本番化 | 本番実装
37 |  |  | 検収
38 |  |  | 納品
39 | 運用 |  | 運用マニュアル
40 |  |  | 利用者教育
41 |  |  | システム運用評価
42 |  |  | 業務運用評価
43 | 保守 |  | ソフトウェアアップデート
44 |  |  | サーバ管理
45