## 20230919
システム開発／制作スケジュール
NO | 大分類 | 中分類 | 項目 | 備考 | 担当者 | 完了日 | 2025-06-01 |  |  |  | 2025-07-01 |  |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-02-01
[7 empty] | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 21
1 | 企画 | 計画 | 企画書 | bar: 2025-06-01 4
2 |  | 要件定義書 | 業務要件をまとめる | bar: 2025-06-01 4
3 |  |  | 機能／非機能要件をまとめる | bar: 2025-06-01 4
4 | 開発 | 外部設計 | ワイヤーフレーム | bar: 2025-06-01 11
5 |  |  | サイトマップ | bar: 2025-06-01 11
6 |  |  | ラフデザイン | bar: 2025-06-01 11
7 |  | 内部設計（詳細設計） | データベース設計・構築 | bar: 2025-06-01 11
8 |  |  | システム設計書作成
9 |  |  | テスト環境構築
10
11 |  | 外部開発 | デザイン（AI・PSD・XDなど） | bar: 2025-06-01 11
12 |  |  | ・追加：ユーザーログインフォーム |  | 井田 | bar: 2025-06-01 18
13 |  |  | ・追加：ユーザーサインアップフォーム |  | 井田 | bar: 2025-06-01 18
14
15
16
17 |  |  | デザインデータ書き出し | bar: 2025-06-01 11
18 |  | 内部開発 | HTMLコーディング
19 |  |  | ・各種テンプレートページ |  | 井田 | bar: 2025-06-01 11
20 |  |  | ・追加：ユーザー編集ページ |  | 井田 | bar: 2025-06-01 11 to 2025-06-01 18
21 |  |  | ・追加：ユーザーログインフォーム |  | 井田 | bar: 2025-06-01 18
22 |  |  | ・追加：ユーザーサインアップフォーム |  | 井田 | bar: 2025-06-01 18
23
24
25
26
27 |  |  | プログラミング（PHP）
28 |  |  | ・共通分のパーツ化 |  | 井田 | bar: 2025-06-01 11 to 2025-06-01 18
29 |  |  | - ヘッダー部分 |  | 井田 | bar: 2025-06-01 11 to 2025-06-01 18
30 |  |  | - 左メニュー部分 |  | 井田 | bar: 2025-06-01 11 to 2025-06-01 18
31 |  |  | ・ユーザー一覧ページ | 削除機能有り | 井田 | bar: 2025-06-01 11 to 2025-06-01 18
32 |  |  | ・ユーザー追加ページ |  | 井田 | bar: 2025-06-01 25
33 |  |  | ・ユーザー編集ページ |  | 井田 | bar: 2025-06-01 11 to 2025-06-01 18
34 |  |  | ・ユーザーログインフォーム |  | 井田 | bar: 2025-06-01 25
35 |  |  | ・ユーザーサインアップフォーム | 登録確認メール | 井田 | bar: 2025-06-01 25
36 |  |  | ・セッションでのログイン後セキュリティ制御 | ユーザー一覧・編集ページ | 井田 | bar: 2025-06-01 25
37
38
39
40
41
42
43
44 |  | テスト | 単体テスト
45 |  |  | 結合テスト
46 |  |  | システムテスト
47 |  |  | 運用テスト
48 |  | 本番化 | 本番実装
49 |  |  | 検収
50 |  |  | 納品
51 | 運用 |  | 運用マニュアル
52 |  |  | 利用者教育
53 |  |  | システム運用評価
54 |  |  | 業務運用評価
55 | 保守 |  | ソフトウェアアップデート
56 |  |  | サーバ管理
57